МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РУБАШЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

П Р И К А З

Индекс 396222

Воронежская область, Аннинский район,

с. Рубашевка, ул. Советская, 10

тел. 5-11-82

«15» января 2011 г.                                                                                                    № 6

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению введения ФГОС и критериев готовности ОУ к введению ФГОС

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» на основании Федерального закона от 1 декабря 2007 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта», в целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, во исполнение приказа отдела образования, опеки и попечительства № 5.3 от 14.01.2011 года «Об утверждении плана мероприятия по обеспечению введения ФГОС и критериев готовности ОУ к введению ФГОС»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить   «План мероприятий     по    обеспечению   введения   федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования  в школе (приложение №1), «Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС» (приложение №2).

2.Рабочей комиссии, зам директора по УВР Свиридову В.А. рекомендовать:

2.1 разработать в соответствии с утверждёнными этим приказом документами соответствующие  школьные нормативные и программные документы в срок до 20 февраля 2011 г.;

2.2 спланировать и организовать работу по введению ФГОС с учётом следующих требований:

- системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС;

- постоянное научное и методическое сопровождение, включая консультирование всех участников данного процесса;

- организация широкой разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей;

- активное привлечение общественных и иных организаций, заинтересованных в  введении ФГОС;

- организация массового обучения работников образования по всему комплексу вопросов, связанных с  введением ФГОС;

- обеспечение гласности и прозрачности всех действий и процедур,  общественный контроль за введением ФГОС.

2.3 Предоставить в отдел образования, опеки и попечительства в срок до 1 июля    2011 г. аналитическую справку о готовности к реализации основной образовательной программы начального общего образования, составленную в соответствии с утвержденными в п. 1  данного приказа «Критериями готовности образовательного учреждения к введению ФГОС» (приложение №2).

2.4 Принять решение о переходе на ФГОС начального общего образования при обеспечении готовности к реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Директор школы:                     Свиридова Н.А.

Приложение №1

к приказу    от 15.01.2011 г.   № 6

План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования  (далее - ФГОС НОО)

в   МОУ Рубашевской ООШ

| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в учреждении | До 01.02.2011 |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | До 01.06..2011 |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы (по ФГОС НОО) основной образовательной программы НОО в ОУ | До 01.06.2011 |
|  | Ознакомление педагогов ОУ с федеральными требованиями в части охраны и укрепления здоровья обучающихся. |  |
|  | Проведение педагогического совета по результатам самоэкспертизы готовности учреждения к введению ГОС и с учетом решения школьного координационного совета | Май-август 2011 |
|  | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней нормативной базы ОУ (цели образовательного процесса, режим занятий, процесс финансирования) | До 01.07.2011 |
|  | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников учреждения, договоров и др. | До 01.07.2011 |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Изучение разработанных на уровне региона нормативно-правовых актов (или изменений в действующие), которые определяют а) использование методики формирования расходов на основе принципа нормативного подушевого финансирования учреждений, реализующих ФГОС НОО; б) использование методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в учреждениях, реализующих ФГОС НОО | В течение года |
|  | Изучение разработанных на уровне региона рекомендательных писем по внесению изменений а) в локальные акты учреждений, регламентирующие установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования, б) в дополнительное соглашение к трудовому договору с педагогическим работником | В течение года |
|  | Определение размеров расходов на подготовку учебно-методического и материально-технического обеспечения, повышение квалификации кадров | До 01.12.2010 |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (в том числе подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования); заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками) | До 01.09.2011 |
| Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС | Анализ ресурсов сети интернет и сбор информации по теме ФГОС начального общего образования | В течение уч.г. |
|  | Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС начального общего образования (в том числе через работу сайта http://standart.edu.ru) | В течение уч.г. |
|  | Создание и организация Школьной команды по реализации ФГОС НОО в учреждении | До 01.11.2010 |
|  | Участие в работе профессиональных педагогических объединений, методических мероприятиях по вопросам введения ГОС НОО | В течение учебного года |
|  | Организация внутришкольной системы повышения квалификации педагогических кадров | В течение учебного года |
|  | Организация взаимодействия с другими учреждениями района (в рамках образовательного округа) по вопросам введения ГОС НОО | В течение учебного года |
|  | Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы НОО, привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к ее проектированию. Утверждение программы. | В течение учебного года, до июня 2011 |
|  | Разработка и экспертиза методических материалов, образовательных программ дополнительного образования | В течение учебного года |
|  | Построение и реализация моделей взаимодействия общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, организующих внеурочную деятельность | До 09.2011 |
|  | Приведение в соответствие с рекомендуемым перечнем списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу) | До 01.09.2011 |
|  | Организация мониторинга результатов готовности образовательного учреждения к введению ГОС НОО с 01.09.2011 | Май-июнь 2011 |
|  | Оценка имеющегося кадрового потенциала для реализации ФГОС в учреждении | До 01.11.2010 |
|  | Подбор кадров для реализации образовательных программ внеурочной деятельности | До 01.2011 |
|  | Создание в учреждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС | До 01.11.2010 |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников учреждения | До 01.09.2011 |
|  | Размещение материалов о введении ФГОС НОО в МОУ Рубашевская ООШ на сайте учреждения. | В течение учебного года |
|  | Обеспечение участия представителей родительской общественности в проектировании ООП НОО | В течение учебного года |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов | Не менее 2-х раз в течение учебного года |
|  | Организация и проведение публичного отчета образовательного учреждения по готовности введения ГОС НОО | Май-август 2011 |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Проведение аналитической экспертизы учебного, кадрового, материально-технического обеспечения перехода на ФГОС НОО | До 12.2010 |
|  | Разработка (коррекция предложенных) и принятие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положений о культурно-досуговом центре, об учебном кабинете, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, и др.) | До 01.09.2011 |

Приложение №2

к приказу № 6  от 15.01.11.

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС.

- Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса соответствуют ФГОС НОО, внесены изменения в Устав, в Положение о приёме в 1 класс,  в режим занятий и т. п.).

- Наличие нормативных документов, программно-методического обеспечения, локальных актов:

- личностного развития обучающихся).

- Наличие учебно-методических материалов (учебно-методический инструментарий):

- УМК по предметам учебного плана на каждого обучающегося и учителя,

- цифровые образовательные ресурсы по предметам учебного плана, по внеклассному чтению (с аннотированным перечнем),

- аудиозаписи, видеофильмы (с аннотированным перечнем) по содержанию предметов учебного плана,

- развивающие, обучающие, контролирующие игры (с аннотированным перечнем),

- иллюстративный и др. дидактический материал.

- Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

- Определен и утверждён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.

- Разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.

- Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного образования детей).

- Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС.

- Осуществлено повышение квалификации учителей начальных классов, набирающих 1 классы в 2011 -12 уч. году.

- Обеспечены кадровые (для занятий в  первой и второй половине дня), финансовые, материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС:

- компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к Интерент, находящийся в локальной управленческой сети, с ЖК-монитором;

- принтер,

- сканер,

- телевизор,

- видеомагнитофон (видеоплеер или DVD-плеер),

- комплект офисной и учебной мебели,

- накопители информации на бумажных и электронных носителях,

- необходимый иллюстративный и дидактический материал.